## Change History
No | Version | Change Contents | Updated by | Updated At
1 | 1.0 | - Tạo file. | TuanNA | 2016-10-07
2 | 2.0 | - Cập nhật nội dung | TuanNA | 2016-10-24
3 | 3.0 | - Cập nhật nội dung | TuanNA | 2016-10-28
4 | 4.0 | - Cập nhật nội dung | TuanNA | 2016-11-01
5 | 5.0 | - Cập nhật nội dung | TuanNA | 2016-11-04
6 | 6.0 | - Cập nhật nội dung | TuanNA | 2016-11-11
7
8
9
10
11
12
13

## Product backlog của game3D
STT | Yêu cầu | Ước tính (giờ) | Ưu tiên
1 | - Viết kịch bản game | 7md | 1
2 | - Tạo menu lựa chọn các state. | 7md | 1
3 | - Chuẩn bị resoure, âm thanh, map và các design cần thiết. | 7md | 1
4 | - Load map và nhân vật. | 10md | 1
5 | - Viết các hàm cho animation của nhân vật. | 10md | 1
6 | - Viết các hàm chức năng trong kịch bản game. | 30md | 1
7 | - Test và debug game. | 12+8 = 20md | 2
8 | - Build bản release, viết báo cáo tìm hiểu và ĐATN. | 14md | 1
Tổng cộng |  | 15mw * 7 = 105md

## Sprint backlog của game3D
STT | Yêu cầu | Ước tính (md = ngày) | Số ngày còn lại (Countdown live) | Ước tính công việc làm được | [5 empty] | Chi tiết | Vấn đề phát sinh | Note
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tổng cộng
1 | - Viết kịch bản game | 7md | 0 | 100% |  |  |  |  | 100% | Hoàn thành
2 | - Tạo menu lựa chọn các state. | 7md | 0 | 100% |  |  |  |  | 100% | Hoàn thành
3 | - Chuẩn bị resoure, âm thanh, map và các design cần thiết. | 7md | 7 | 50% |  |  |  |  | 50% | Đang hoàn thiện |  | >> Giảm thời gian từ 14md -> 7md để bù sang làm báo cáo nghiên cứu về Ogre3D và 1 tuần nghỉ bệnh. >> Bố trí thời gian gộp vào với task load animation.
4 | - Load map và nhân vật. | 10md | 0 | 50% | 60% | 60% |  |  | 60% | Đang hoàn thiện
5 | - Viết các hàm cho animation của nhân vật. | 10md | 0 | 0% | 30% | 100% |  |  | 100% | Hoàn thành
6 | - Viết các hàm chức năng trong kịch bản game. | 30md | 30 | 0% |  |  |  |  | 0% | Chưa bắt đầu
7 | - Test và debug game. | 20md | 20 | 0% |  |  |  |  | 0% | Chưa bắt đầu
8 | - Build bản release, viết báo cáo tìm hiểu và ĐATN. | 14md | 10 | 10% | 20% |  |  |  | 30% | Đang hoàn thiện
Thời gian còn lại thực tế/ tính toán / chênh lệch +/- |  | 50 | 67 | -17 | 55%
| Chú thích | Hoàn thành | Đang hoàn thiện | Chưa bắt đầu | Không hoàn thành
| Ngày bắt đầu | 2016-09-26
| Ngày kết thúc | 2017-01-07
| Số ngày | 103
Formulas:
Hoàn thành = DATEDIF(C17,[Hoàn thành, row above],"D")

## Report của game3D
2016-10-07 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 7/10/2016 - 14/10/2016
STT | Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
1 | - Viết kịch bản game | 7md | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 100% |  | Viết kịch bản
2 | - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100% | 1. Tổng quan về Game Engine: Tại sao cần phát triển Game Engine? Phân loại game Engine (Ogre3d là loại graphic game engine)? Một số Game Engine phổ biến hiện nay, so sánh và nguyên nhân lựa chọn công nghệ là thư viện lập trình game ogre3d v..v 2. Kỹ thuật quản lý khung cảnh LOD trong OGRE3d 3. Cấu trúc phân vùng không gian và các Scene Graphic (Em giới thiệu về BSP và Octree cô cũng đã gửi tài liệu hướng dẫn cho em trong file kèm theo, sau đó phân tích kỹ về giải pháp nào em lựa chọn trong code và nó là như thế nào) 4. Kỹ thuật render trong OGRE3d Em giới thiệu chung về cả hai loại Direct3d và OpenGL sau đó giới thiệu chi tiết về OpenGl là cái mà em dùng. 5. OGRE3d hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Báo cáo
2016-10-14 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 15/10/2016 - 21/10/2016 |  | Nghỉ bệnh mất 1 tuần
STT | Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
1 | - Tạo menu lựa chọn các state. | 7md | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 100% |  | Tạo menu lựa chọn các Stat
2 | - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-10-15 | 2016-10-15 | - | - | 0% | Waiting.... *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Báo cáo
2016-10-21 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 22/10/2016 - 28/10/2016
| Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
| - Load map và nhân vật. | 7md | 2016-10-22 | 2016-10-28 | 2016-10-24 | 2016-10-28 | 50% | Sử dụng một map ngoài trời và một map trong nhà sử dụng BSP- tree | Load map và nhân vật
| - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-10-25 | 2016-10-25 | - | - | 0% | Waiting.... *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Báo cáo
2016-10-28 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 29/10/2016 - 04/11/2016
| Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
| - Load map và nhân vật. | 4md | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 60% | Đang gặp một số vấn đề khi load map. Task sẽ phải kéo dài tới tuần sau. | Load map và nhân vật
| - Viết các hàm cho animation của nhân vật. | 3md | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 30% |  | Viết các hàm cho animation của nhân vật.
| - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 50% | 1, Làm lại báo cáo tìm hiểu các API với sơ đồ liên quan và giải thích chi tiết một số module chính. 2, Làm Manual tool Maya. *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Manual tool Maya
2016-11-04 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 5/11/2016 - 11/11/2016
| Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
| - Load map và nhân vật. | 0md |  |  |  |  | 60% | Bố trí thời gian gộp vào với task load animation. | Load map và nhân vật
| - Viết các hàm cho animation của nhân vật. | 7md | 2016-11-05 | 2016-11-11 | 2016-11-05 | 2016-11-11 | 100% |  | Viết các hàm cho animation của nhân vật.
| - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100% | 1, Làm lại báo cáo tìm hiểu các API với sơ đồ liên quan và giải thích chi tiết một số module chính. 2, Chụp ảnh màn hình nhân vật trong kịch bản game. 3, Tìm hiểu tổng quan về game egine. *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Báo cáo
2016-11-11 | Các task dự kiến sẽ làm từ ngày 12/11/2016 - 18/11/2016
| Nội dung | Ước tính (md = ngày) | Plan |  | Thực tế |  | Tiến độ | Note | Link thay đổi dự án trên Github
|  |  | Start | End | Start | End
| - Load map và nhân vật. | 0md |  |  |  |  | 60% | Bố trí thời gian gộp vào với task chuẩn bị resoure. | Load map và nhân vật
| - Viết các hàm chức năng trong kịch bản game. | 4md | 2016-11-15 | 2016-11-18 |  |  | 30% |  | Viết các hàm cho animation của nhân vật.
| - Viết báo cáo và tìm hiểu về Ogre3D | 1md | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 50% | 1, Làm lại báo cáo tìm hiểu các API với sơ đồ liên quan và giải thích chi tiết một số module chính. Watting... *Task này có thể kéo dài hơn dự kiến. | Báo cáo
| - Chuẩn bị resoure, âm thanh, map và các design cần thiết. | 4md | 2016-11-12 | 2016-11-14 |  |  | 50% |  | Chuẩn bị resoure, âm thanh, map và các design cần thiết.